## Sheet1
工 程 进 度 完 工 确 认 表
单位名称
施工单位名称
工程项目名称
施工时间 |  |  | 完工时间
工程施工内容 | 序号 | 内容名称 | 单位 | 工程量 | 合计数量 | 合同单价 | 付款比率 | 金额
| 1 | 大开挖工程量
| 2 | 地下室垫层外边线至地面土石方挖运 | m3 | 100620.338 | 1 | 27.93 |  | 2810326.0403
| 3 | 地下室内壁至垫层外边线至地面土石方挖运 | m3 | 6671.665 | 1 | 27.93 |  | 186339.6034
| 4 | 基坑平台面及斜坡面土石方挖运 | m3 | 6946.87 | 1 | 27.93 |  | 194026.0791
| 5 | 1-1至7-7剖面
| 6 | 100mm侧壁φ8 200钢筋网C20混凝土护壁制安 | m2 | 3638.91 | 1 | 73.5 |  | 267459.885
| 7 | 80mm侧壁φ6 200钢筋网C20混凝土平面制安 | m2 | 1511.39 | 1 | 42.14 |  | 63689.9746
| 8 | 80mm侧壁φ6 200钢筋网C20混凝土斜面制安 | m2 | 2037.98 | 1 | 42.14 |  | 85880.4772
| 9 | 80mm侧壁φ6 200钢筋网C20混凝土压顶制安 | m2 | 1087.72 | 1 | 42.14 |  | 45836.5208
| 10 | 1φ16@1500钢筋L=2000mm | kg | 5201.36 | 1 | 5.39 |  | 28035.3304
| 11 | 32a槽钢制安 | m | 381.52 | 1 | 313.6 |  | 119644.672
| 12 | 1φ48×3注浆钢化管L=15M，焊刺、成孔、注浆 | m | 12795 | 1 | 56.84 |  | 727267.8
| 13 | 1φ48×3注浆钢化管L=18M，焊刺、成孔、注浆 | m | 6246 | 1 | 56.84 |  | 355022.64
| 14 | 1φ48×3注浆钢化管L= 8M，焊刺、成孔、注浆 | m | 992 | 1 | 56.84 |  | 56385.28
工程进度金额合计：9862266.64 元
本工程进度应支付工程进度款合计：5224263.91元
施工单位 |  | 施工单位签名： 日期： 年 月 日
监理单位 |  | 监理单位签名： 日期： 年 月 日
业主单位意见 |  | 业主单位签名： 日期： 年 月 日

## Sheet2
工 程 进 度 完 工 确 认 表
单位名称
施工单位名称
工程项目名称
施工时间 |  |  | 完工时间
工程施工内容 | 序号 | 内容名称 | 单位 | 工程量 | 合计数量 | 合同单价 | 付款比率 | 金额
| 21 | 排水沟（含垫层、砌砖、抹灰） | m | 503.75 | 1 | 70.56 |  | 35544.6
| 22 | 排水沟（坑下） | m | 460.67 | 1 | 58.8 |  | 27087.396
| 23 | 1000桩（混凝土底算至冠梁底）
| 24 | 混凝土（含成孔、凿桩头、调直、砼浇捣） | m3 | 1215.18 | 1 | 882 |  | 1071788.76
| 25 | 纵筋23C20制安 | kg | 97066.44 | 1 | 5.39 |  | 523188.1116
| 26 | 箍筋φ12 150制安 | kg | 31432.536 | 1 | 5.39 |  | 169421.369
| 27 | 加劲箍φ16C2000制安 | kg | 4095.36 | 1 | 5.39 |  | 22073.9904
| 28 | C30冠梁+混凝土板
| 29 | 混凝土（成孔、凿桩头、钢筋、砼浇捣） | m3 | 255.52 | 1 | 833 |  | 212848.16
| 30 | 纵筋5C25制安 | kg | 4918.76 | 1 | 5.39 |  | 26512.1164
| 31 | 纵筋4C16制安 | kg | 1614.8864 | 1 | 5.39 |  | 8704.2377
| 32 | 纵筋20C14制安 | kg | 3091.792 | 1 | 5.39 |  | 16664.7589
| 33 | 纵筋φ20 120制安 | kg | 11816.784 | 1 | 5.39 |  | 63692.4658
| 34 | 箍筋φ12 150制安 | kg | 4528.8 | 1 | 5.39 |  | 24410.232
| 35 | 模板800制安 | m2 | 51.104 | 1 | 39.2 |  | 2003.2768
| 36 | 配套工程量
| 37 | 水平位移沉降观测点制安 | 个 | 20 | 1 | 1078 |  | 21560
| 38 | 降水井（坑内）成孔、钢筋制安、滤成 | 个 | 18 | 1 | 2450 |  | 44100
| 39 | 集水井（坑上、坑内）制安 | 个 | 16 | 1 | 784 |  | 12544
| 40 | 测斜孔（坑上）制安 | 个 | 5 | 1 | 0 |  | 0
工程金额合计：9862266.64 元
本工程进度应支付工程进度款合计：5224263.91元
施工单位 |  | 施工单位签名： 日期： 年 月 日
监理单位 |  | 监理单位签名： 日期： 年 月 日
业主单位意见 |  | 业主单位签名： 日期： 年 月 日